## 記載例
工事支障物件（地下埋設物）確認書 |  |  | （設計・工事） |  | 業務・工事名： | 市道○○線道路改良工事
路線名： | 市道○○線 |  |  |  | 受注業者名： | ㈱○○建設
箇所名： | 壱岐市○○町○○触 |  |  |  | 確認申請者： | ○○ ○○
赤をそれぞれ記入してもらう。
対象 （対象に○） | 支障物件名 | 確認先 | 担当者 （サインで可） | 確認日 | 確認結果 （有・無いずれかに○。疑わしいなら有） | 支障有の場合の対応 （いずれか○で囲む） | 備考
| 電力管 | 九州電力 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し | 工法の変更により支障が
○ |  | 壱岐営業所 配電グループ | 壱岐 太郎 | 2013-05-23 |  | ・試掘による確認 | なくなった。
|  | (0120-986-202) |  |  |  | ・移転対応
| NTT管 | NTTホームテクノ |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し | ３月２日立会確認。
○ | （光ケーブル菅含む） | 壱岐サービスセンタ | 壱岐 花子 | 2013-05-23 |  | ・試掘による確認 | 支障はないと確認した。
|  | (0920-47-1008) |  |  |  | ・移転対応
| 上水道管 | 壱岐市上下水道課 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し | 補償工事で移設した。
○ |  | 水道施設管理班 | 壱岐 雄輔 | 2013-05-25 |  | ・試掘による確認
|  | (0920-42-1113) |  |  |  | ・移転対応
| 下水道管 | 壱岐市上下水道課 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ |  | 下水道班 | 初山 一郎 | 2013-05-25 |  | ・試掘による確認
|  | (0920-42-1113) |  |  |  | ・移転対応
| 農水管 | 各土地改良区 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ |  |  | 初山 二郎 | 2013-05-26 |  | ・試掘による確認
・移転対応
| 埋蔵文化財 | 壱岐市教育委員会 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し | 発掘調査を実施する。
○ |  | 社会教育課 文化財班 | 初山 三郎 | 2013-05-26 |  | ・試掘による確認
|  | (0920-45-2728) |  |  |  | ・移転対応
| その他 |  |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
・試掘による確認
・移転対応
備考欄に顛末を記入。青字はその記入例。

## 地下埋設物確認書
工事支障物件（地下埋設物）確認書 |  |  | （設計・工事） |  | 業務・工事名：
路線名： |  |  |  |  | 受注業者名：
箇所名： |  |  |  |  | 確認申請者：
対象 （対象に○） | 支障物件名 | 確認先 | 担当者 （サインで可） | 確認日 | 確認結果 （有・無いずれかに○。疑わしいなら有） | 支障有の場合の対応 （いずれか○で囲む） | 備考
| 電力管 | 九州電力 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ |  | 壱岐営業所 配電グループ |  |  |  | ・試掘による確認
|  | (0120-986-202) |  |  |  | ・移転対応
| NTT管 | NTTホームテクノ |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ | （光ケーブル菅含む） | 壱岐サービスセンタ |  |  |  | ・試掘による確認
|  | (0920-47-1008) |  |  |  | ・移転対応
| 上水道管 | 壱岐市上下水道課 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ |  | 水道施設管理班 |  |  |  | ・試掘による確認
|  | (0920-42-1113) |  |  |  | ・移転対応
| 下水道管 | 壱岐市上下水道課 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ |  | 下水道班 |  |  |  | ・試掘による確認
|  | (0920-42-1113) |  |  |  | ・移転対応
| 農水管 | 各土地改良区 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ | [5 empty] | ・試掘による確認
・移転対応
| 埋蔵文化財 | 壱岐市教育委員会 |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
○ |  | 社会教育課 文化財班 |  |  |  | ・試掘による確認
|  | (0920-45-2728) |  |  |  | ・移転対応
| その他 |  |  |  | 支障有・無 | ・設計の見直し
・試掘による確認
・移転対応