## 記載例
別紙４
雇用機会拡充事業 事業実施工程表（令和●年度分）
事業実施者：株式会社 壱岐
事業名：トマトをパスタソース等に加工し、島外の物産展やオンラインで販売する事業
内 容 | 予定日 |  | 実績日 |  | 令和 年 | [8 empty] | 令和 年 |  |  | 備 考
| 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
１．施設整備
施設改修
設計 | R○.4.1 | R○.5.31
見積・契約 | R○.6.1 | R○.6.30
改修工事 | R○.7.1 | R○.8.31
機器導入
設計 | R○.5.1 | R○.5.31
見積・契約 | R○.6.1 | R○.6.30
製作・設置 | R○.7.1 | R○.8.31
２．広告宣伝
ECサイト開設 | R○.5.1 | R○.6.30
商品開発 | R○.7.1 | R○.9.30
テストマーケティング | R○.10.1 | R○.11.30
販路拡大・営業活動 | R○.12.1 | R○.2.28
３．新規雇用
ハローワークへの求人 | R○.4.1 | R○.8.31
求人活動 | R○.4.1 | R○.8.31
教育訓練 | R○.9.1 | R○.12.31
※申請する事業（創業・事業拡大）に係る各年度の事業実施工程を作成してください。また各種業務については、見積・設計から支払いまで、年度中に完了するようにしてください。 ※複数年度事業（年度を跨ぐものを含む）の申請の場合は、事業計画期間における全ての会計年度ごとにシートをコピーされ作成してください。 ※事業計画書の「３.当該年度（令和 年度分）に係る交付対象経費明細」及び「５.事業スケジュール」及び「別紙1.予算書」と整合させてください。

## 年度分
別紙4
雇用機会拡充事業 事業実施工程表（令和 年度分）
事業実施者：
事業名：
内 容 | 予定日 |  | 実績日 |  | 令和 年 | [8 empty] | 令和 年 |  |  | 備 考
| 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
１．施設整備
施設改修
設計
見積・契約
改修工事
機器導入
設計
見積・契約
製作・設置
２．広告宣伝
ECサイト開設
商品開発
テストマーケティング
販路拡大・営業活動
３．新規雇用
ハローワークへの求人
求人活動
教育訓練
※申請する事業（創業・事業拡大）に係る各年度の事業実施工程を作成してください。また各種業務については、見積・設計から支払いまで、年度中に完了するようにしてください。 ※複数年度事業（年度を跨ぐものを含む）の申請の場合は、事業計画期間における全ての会計年度ごとにシートをコピーされ作成してください。 ※事業計画書の「３.当該年度（令和 年度分）に係る交付対象経費明細」及び「５.事業スケジュール」及び「別紙1.予算書」と整合させてください。